## Lista de estoque
Cronograma
jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24
Criar todas as telas do aplicativo. Conectar as telas para que seja possível mover pelo aplicativo. | Criar o banco de dados para os itens, e a função para adicionar, alterar ou remover itens. | Criar a função para criar, alterar, excluir e terminar pedidos. Atualizar o cronograma, caso for preciso. Entrega da Extenção IV. | Criar o histórico de pedidos dos funcionários e dos clientes. | Criar a função para o funcionário transformar o pedido em um QR-code, e a função para o cliente ler o QR-code. | Terminar o aplicativo e realizar testes em um celular. Entrega da Extenção V. | Atualizar a aparência do aplicativo, preparando para a divulgação. | Testes e toques finais. | Finalizar os trabalhos relacionados ao aplicativo, upload para a biblioteca de trabalhos da Unifil e divulgação. Entrega da Extenção VI.